VISION PROJECT  ·  PHASE 2

整体算法服务

项目计划与范围

基于现有 Four-Stage People Flow + Shared Camera FrameHub 的独立 HTTP 算法服务整合方案

| 文档状态 | 基线日期 | 版本 | 计划性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审稿 | 2026-07-22 | v1.0 | M11 之后的下一阶段整合计划 |

建议结论 对外建设一个独立算法服务，外部后端只通过 HTTP 下发任务并接收结果；内部保留现有 four_stage_server / four_stage_worker、Redis、PostgreSQL 和 Shared FrameHub 的控制面/计算面分离。第一版沿用稳定 camera_id 作为任务主键，在其上增加算法配置、固定推理工作池和可靠告警回调，避免另起一套重复 CRUD。

适用读者：产品负责人、后端开发、算法开发、C++ 服务开发、测试与运维。

# 文档导航

- 1. 项目定位与核心结论

- 2. 现有代码与文档基线

- 3. 项目目标、范围与边界

- 4. 目标总体架构

- 5. 端到端流程与任务生命周期

- 6. HTTP 接口与 Postman 契约

- 7. 线程、推理工作池与容量设计

- 8. 算法整合、告警与结果回传

- 9. 数据、配置、安全与可观测性

- 10. 实施计划、投入与交付节奏

- 11. 测试策略与验收标准

- 12. 风险、发布与回滚

- 13. 交付物与 Definition of Done

- 附录 A：JSON 示例；附录 B：现有文件映射与依据

阅读提示 第 2 节区分“仓库已有能力”和“本期新增能力”；第 7 节是并发模型的设计基线；第 11 节可直接转为研发验收清单。

# 1. 项目定位与核心结论

本项目不是从零重写算法服务，而是在现有 M11 基线上完成一次“对外统一、对内复用”的产品化整合。现有仓库已覆盖摄像头资源 CRUD、启停、抽帧线程、共享解码、TensorRT 推理、人员跟踪、电子围栏、姿态规则、Redis、PostgreSQL、指标和恢复机制；本期把这些能力纳入同一个任务契约，并补齐可靠告警回传。

架构决策 服务对外表现为一个独立 HTTP 算法服务；部署内部继续使用 two-process composition：four_stage_server 负责控制面，four_stage_worker / VisionWorkerHost 负责摄像头与推理。外部后端不接触 Redis、数据库、模型和 RTSP 凭据。

## 1.1 目标业务闭环

后端 HTTP 下发任务 → 鉴权/解析/持久化 → Redis 命令 → 启动摄像头线程 → 抽取最新帧
→ 固定算法工作池分析 → 规则/时序产生告警 → 告警先落库 → HTTP 回调后端 → 后端确认/算法服务重试

控制请求使用同步 HTTP 返回受理结果（通常为 202）；算法结果属于异步事件，通过回调主动推送，同时保留查询接口作为补偿。这样不会让长时间运行的摄像头任务占用 HTTP 请求。

## 1.2 成功指标

| 维度 | 成功定义 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | Postman 可完成增、删、改、查、启、停、状态和告警查询 | 契约测试 + 完整集合 |
| 线程 | 每个运行摄像头只有一个采样/管线线程 | 线程注册表与指标一致 |
| 解码 | 同一 camera_profile 最多一个 FFmpeg reader | Hub open_count=1 |
| 推理 | 固定 N 个模型实例，数量与配置一致且队列有界 | 压力测试无额外实例、无无界增长 |
| 告警 | 先持久化、后回调，失败可重试且不阻塞推理 | 断网/5xx/超时故障注入 |
| 恢复 | 重启后任务、Run、告警投递可恢复 | 进程崩溃与重启测试 |

# 2. 现有代码与文档基线

本节基于 README、ARCHITECTURE、Camera API/Operations/Acceptance、M0-M11 开发记录，以及主要 C++ 头文件、实现和 PostgreSQL schema。以下条目视为可以复用的已实现基线。

## 2.1 已有能力与复用方式

| 现有模块 | 当前事实 | 本期复用/调整 |
| --- | --- | --- |
| four_stage_server | Crow HTTP；health/ready；Camera CRUD/启停；查询 PostgreSQL 与 Redis | 保留为唯一外部入口；统一任务与告警 API |
| CameraTaskHttpController | Bearer、ETag/If-Match、字段校验、/api/v1/cameras | 直接扩展算法与回调字段，不另建重复 CRUD |
| CameraTaskRepository | PostgreSQL 持久化 camera_tasks、runs、frames；软删除与乐观锁 | 迁移 schema，增加算法配置、告警与 outbox |
| Redis 命令层 | People Flow 与 Camera 命令流、租约、心跳、热状态 | 保留命令解耦；增加统一任务命令版本 |
| VisionWorkerHost | 单进程持有 Hub Registry、People Flow 和 CameraTaskManager | 升级为统一 Pipeline + InferenceWorkerPool 组合根 |
| SharedCameraFrameHub | 每 Profile 一个 reader；不可变最新帧；独立 sequence；断线重连 | 作为所有算法和抽帧的唯一帧入口 |
| CameraTaskManager | sessions_ 按稳定 id 管理；替换时 stop/join；重复 START 幂等 | 演进为每摄像头一个 CameraPipeline 线程 |
| CameraFrameExtractionSession | 单调间隔抽帧、JPEG、latest/archive、保留策略 | 保留抽帧与证据图能力；提交 FrameJob 到推理池 |
| PeopleFlowInferenceWorker | 单 ModelRunner、单活动 session；10 FPS 目标；状态/心跳 | 拆出可复用 AlgorithmSession；模型由固定工作池持有 |
| 安全算法 | 检测、跟踪、过线、电子围栏、Pose 规则、Temporal DEMO | 通过适配器注册到统一算法链，保留原有状态语义 |

## 2.2 需要补齐的关键缺口

- Camera 抽帧与 People Flow 当前是两个外部生命周期；创建摄像头不会自动启动算法会话，后端需要理解两套接口。

- PeopleFlowInferenceWorker 只有一个 ModelRunner 和一个活动 session；worker.max_concurrency 在代码注释中仍是描述字段，不是真正调度器。

- SecurityEvent 已在内存中生成并写入 security.json，但未形成独立持久化告警表，也没有可靠 HTTP 回调/重试/outbox。

- 人员流 start/status/security 路由与 Camera 路由的鉴权方式不统一；目标服务应使用同一认证与错误模型。

- 现有 PostgreSQL 只持久化过线事件；电子围栏、Pose 和 Temporal 安防事件需要统一落库和检索。

- 当前 worker_num=1 是共享 RTSP 解码的不变量；它与本期新增的 inference_worker_count 是两个概念，不能混用。

- Profile 仍是部署配置，RTSP URI 仅来自环境变量。后端任务 JSON 不应直接携带 URI、用户名或密码。

现状判断 仓库的共享解码、抽帧 CRUD、线程替换和算法链均已通过确定性测试；本期风险主要集中在统一生命周期、多实例推理调度、告警可靠投递与真实硬件/RTSP 联调，而不是底层采集重写。

# 3. 项目目标、范围与边界

## 3.1 项目目标

- 向外部后端提供稳定、版本化、可由 Postman 验证的任务 HTTP API。

- 用一个长期任务同时描述摄像头、抽帧参数、算法集合、推理频率和告警回调策略。

- 保证每个运行摄像头一个管线线程，同源复用一个 FrameHub/FFmpeg reader。

- 按 GPU/CPU 能力在启动时固定创建 N 个推理工作线程与 N 个 ModelRunner，不在运行中无界扩容。

- 将算法结果标准化为 AlertEvent，持久化后可靠回调后端，并提供查询/重放兜底。

- 沿用现有 PostgreSQL、Redis、日志、metrics、备份恢复和安全边界。

## 3.2 本期范围（In Scope）

| 工作包 | 范围 |
| --- | --- |
| 统一任务契约 | 沿用 /api/v1/cameras；camera_id 作为第一版 task_id；补充算法、目标 FPS、回调 Profile 与 desired_state。 |
| 控制面 | CRUD、ETag、幂等键、启停、状态、Run、告警查询、统一鉴权和错误码。 |
| 摄像头管线 | 每运行摄像头一个 CameraPipeline 线程；Hub 订阅、采样、最新帧作业、证据图。 |
| 推理调度 | 固定大小 InferenceWorkerPool；摄像头亲和、严格序列、有界 latest-only 队列、容量指标。 |
| 算法整合 | 人员检测/姿态、跟踪、过线、电子围栏、Pose 规则、Temporal DEMO；使用配置 Profile。 |
| 告警回传 | AlertEvent、去重/冷却、持久化、transactional outbox、HTTP HMAC 回调、重试与死信。 |
| 数据与运维 | PostgreSQL migration、Redis 命令版本、Prometheus、日志、备份恢复、Postman、联调与发布手册。 |

## 3.3 明确不在本期（Out of Scope）

- 跨机器或多 worker 进程共享同一 RTSP 连接；第一版继续要求 worker_num=1。

- 动态上传模型、在线训练、自动模型选择、模型热替换或任意插件脚本执行。

- 后端在任务 JSON 中提交任意 RTSP URL、数据库 DSN、账号密码或任意 callback_url。

- 无丢帧保证、历史帧 ring buffer、视频录像、HLS/WebRTC、音频和大规模对象存储。

- 多租户计费、复杂 RBAC、跨机房容灾和 Kubernetes 自动伸缩。

- 把 Temporal DEMO 宣称为生产级打架/暴力识别模型；只有经独立验证的模型才能提升为生产告警。

## 3.4 前提与依赖

- 可用的 NVIDIA GPU、TensorRT/CUDA/OpenCV 组合与当前 engine 相容；生产 engine 需在目标硬件重新验证。

- Redis 与 PostgreSQL 由部署环境提供；真实 RTSP 摄像头、回调 Mock/后端地址和证书在联调期可用。

- 每个 camera_profile 指向一个物理视频源；同一 camera_profile 最多一个活动任务是第一版推荐约束。

- 后端接受异步回调；回调失败时能够依赖 event_id 做幂等，并允许算法服务稍后重试。

# 4. 目标总体架构

图 1  目标服务边界、控制链路与数据链路

## 4.1 服务边界

“独立服务”是逻辑与部署边界，不要求把所有线程塞进一个可执行程序。保留 HTTP 控制面与 GPU 计算面分离，可以避免 HTTP 进程加载 CUDA/凭据，同时延续现有 readiness、Redis 解耦和崩溃恢复。对后端而言只有一个 base URL；Redis/PostgreSQL/worker 都是服务内部实现。

| 组件 | 职责 | 禁止承担 |
| --- | --- | --- |
| HTTP Control Plane | 认证、校验、CRUD、ETag/幂等、持久化、命令提交、查询 | 不解码、不推理、不等待任务完成 |
| Redis | 命令流、租约、停止标记、心跳、热状态 | 不传输图像帧、不作为唯一持久化 |
| PostgreSQL | 任务期望态、Run、告警、Outbox、审计 | 不保存 RTSP 密钥和大体积图片 |
| Shared FrameHub | 每 Profile 一 reader、重连、最新不可变帧 | 不做算法、不做业务启停决策 |
| CameraPipeline | 每摄像头采样、序列、任务状态、提交 FrameJob | 不持有额外 ModelRunner、不阻塞 Hub |
| InferenceWorkerPool | 固定模型实例、摄像头亲和、推理与有状态后处理 | 不动态扩容、不执行 HTTP 回调 |
| Alert/Callback | 告警规范化、Outbox、签名、重试、死信 | 不反压摄像头和推理线程 |

## 4.2 兼容策略

- 第一版继续使用 /api/v1/cameras，避免与已经实现并验证的 M11 Camera 生命周期形成两套 CRUD。业务上将 Camera 解释为“一路摄像头的长期算法任务”。

- 现有 /api/v1/people-flow/start 等接口保留一个兼容窗口，内部转发到统一任务服务，并标记 deprecated；新后端只使用 Camera 任务接口。

- 现有 CameraTask* C++ 类型和 PostgreSQL 表名可以暂时保留，外部文档统一称 Task/Camera；完成数据迁移后再做内部命名清理。

- 如果后续确需同一摄像头并行运行多套独立算法定义，再在 v2 引入 analysis_tasks 与 camera_id 一对多；本期不提前增加复杂度。

# 5. 端到端流程与任务生命周期

## 5.1 主流程

- 后端以 Bearer Token、Idempotency-Key 和 JSON 调用 POST /api/v1/cameras。HTTP 层校验 camera_id、camera_profile、算法 Profile、采样参数与回调 Profile。

- 服务在 PostgreSQL 事务中写入任务期望态与版本；enabled=true 时创建内部 Run，并向 Redis 发布 START 命令。HTTP 立即返回 202、camera_id、run_id、ETag 和状态链接。

- VisionWorkerHost 的单命令消费者串行处理同一任务的启停/替换，保证不会同时存在两个 CameraPipeline。

- CameraPipeline 订阅 SharedCameraFrameHub。第一个订阅者创建该 Profile 的唯一 FFmpeg reader；后续订阅复用最新不可变帧。

- 每个 CameraPipeline 按 frame_interval_ms / target_infer_fps 取最新 sequence，不补历史帧；向推理池提交容量为 1 的 latest-only FrameJob。

- InferenceScheduler 将摄像头绑定到固定 worker lane；lane 内严格按 source_sequence 顺序推理，并持有该摄像头的跟踪、围栏和时序状态。

- 算法链产生 CrossingEvent 或 SecurityEvent。AlertService 进行阈值、冷却、去重与事件归一化。

- 数据库事务写入 alert_events 与 callback_outbox；只有事务成功后才视为“告警已产生”。

- CallbackDispatcher 异步 POST 到后端，携带 event_id、签名和幂等键；2xx 标记 delivered，超时/5xx 按退避策略重试。

- 后端可通过状态和告警查询接口补偿；停止、修改或删除任务时，旧管线 requestStop、join、释放订阅，再按需要启动新 Run。

## 5.2 期望态与运行态

任务采用“desired_state + observed_state”双状态，避免 HTTP 成功被误解为 GPU 已经开始处理。

| 状态 | 含义 | 触发/终止条件 |
| --- | --- | --- |
| created / stopped | 任务存在，未运行 | 创建 disabled、显式停止完成 |
| queued | Run 已持久化，等待 worker | START 命令已提交 |
| starting | 管线、Hub 订阅、算法会话初始化 | 命令消费后 |
| running | 正在抽帧并提交/分析 | Hub 有效且推理会话就绪 |
| reconnecting | 共享视频源断开，等待 Hub 恢复 | stale/read/open 失败 |
| stopping | 已请求停止，等待线程 join | STOP、PATCH 替换、DELETE |
| failed | 当前 Run 终止，任务定义仍可保留 | 不可恢复配置/模型/存储错误 |
| deleted | 任务软删除，不接受启动 | DELETE + 停止完成 |

并发规则 同一 camera_id 同时最多一个 queued/starting/running/reconnecting Run；PATCH 和 DELETE 必须携带最新 If-Match。重复 START 返回当前 run_id，不创建第二条线程。

# 6. HTTP 接口与 Postman 契约

## 6.1 统一接口面

| 操作 | 方法与路径 | 返回 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建 | POST /api/v1/cameras | 201/202 | 写定义；enabled 时创建 Run |
| 列表 | GET /api/v1/cameras | 200 | 分页、enabled/status 过滤 |
| 详情 | GET /api/v1/cameras/{id} | 200 | 期望态 + 当前 Run + Hub/算法状态 |
| 修改 | PATCH /api/v1/cameras/{id} | 200/202 | If-Match；stop/join 后替换 |
| 删除 | DELETE /api/v1/cameras/{id} | 202/204 | If-Match；停止后软删除 |
| 启动 | POST /api/v1/cameras/{id}/start | 202 | 幂等；返回 run_id |
| 停止 | POST /api/v1/cameras/{id}/stop | 200/202 | 幂等；进入 stopping |
| 状态 | GET /api/v1/cameras/{id}/status | 200 | 线程、Hub、队列、FPS、错误 |
| 历史 | GET /api/v1/cameras/{id}/runs | 200 | 内部 Run 只读审计 |
| 最新帧 | GET /api/v1/cameras/{id}/latest-frame | 200/409 | image/jpeg；archive-only 返回 409 |
| 告警 | GET /api/v1/cameras/{id}/alerts | 200 | 时间、类型、级别、投递状态过滤 |
| 重放 | POST /api/v1/alerts/{event_id}/redeliver | 202 | 仅授权运维；不重新推理 |

## 6.2 请求与响应规则

- 所有 /api/v1/cameras、alerts、operations 路由使用 Authorization: Bearer <token>；生产建议前置 TLS/mTLS。

- POST 创建、START、STOP 支持 Idempotency-Key；服务保存请求摘要，键相同但 body 不同返回 409。

- PATCH/DELETE 使用 ETag + If-Match，防止后端旧页面覆盖新配置。

- camera_id 仅允许 ASCII 字母、数字、_、-；camera_profile、algorithm_profile、callback_profile 必须来自服务端白名单。

- 控制请求不接受 rtsp_url/source_uri/password/dsn/raw callback_url；密钥和真实 URL 由环境变量或 Secret Manager 注入。

- 202 表示已受理，不表示推理已开始；后端必须读取 status 或等待状态回调。

## 6.3 Postman 标准验收流程

- 配置环境变量 baseUrl、token、cameraId、etag、runId；先调用 GET /api/v1/ready。

- POST 创建 disabled 任务，Tests 脚本保存 response.camera_id 和 ETag。

- GET 列表与详情校验字段；PATCH 增加算法与采样配置并更新 ETag。

- POST start 两次，断言第二次返回同一活动 run_id；轮询 status 至 running。

- 读取 latest-frame、runs、alerts；触发测试事件后验证 Mock 后端收到签名回调。

- 让 Mock 返回 500/超时，验证 outbox 重试、attempt 增长且推理 FPS 不受影响；恢复 200 后状态变为 delivered。

- PATCH 时保留旧 ETag 再提交一次，断言 409；使用新 ETag 删除并确认线程、订阅和资源被回收。

Postman 交付要求 随版本库交付 collection + environment + mock callback 说明；集合不得包含真实 Token、RTSP URI、数据库 DSN 或摄像头账号。

# 7. 线程、推理工作池与容量设计

## 7.1 线程基线

| 线程/池 | 数量 | 职责与约束 |
| --- | --- | --- |
| Crow HTTP | server.threads（当前 4） | 短请求；只做控制与查询 |
| Camera 命令消费者 | 1 | 串行生命周期命令，消除 start/replace/delete 竞态 |
| Hub capture/decode | 每活动 Profile 1 | RTSP open/read/reconnect；不做 JPEG/推理 |
| CameraPipeline | 每运行 camera_id 1 | 抽最新帧、节流、提交作业、状态；停止必须 join |
| InferenceWorker | 固定 W | 每线程独占一个 ModelRunner/CUDA 执行上下文 |
| JPEG writer | 固定 J（当前 2） | resize/encode/write；有界队列 |
| CallbackDispatcher | 固定 C（建议 2） | HTTP 投递；与推理完全隔离 |
| Retention/maintenance | 少量固定线程 | Hub 清理、存储水位、outbox 扫描 |

## 7.2 固定推理池调度

- 启动时按 analysis.inference_workers 固定创建 W 个 worker；每个 worker 独立初始化 ModelRunner。初始化任一实例失败时 readiness=false，不降级到隐式共享同一实例。

- 任务启动时由调度器选择当前负载最低的 lane，并在整个 Run 生命周期保持 camera affinity。跟踪、围栏、Pose confirm/release、时序窗口均只由该 lane 访问。

- 每摄像头待推理队列容量默认为 1：新帧覆盖尚未开始的旧帧，记录 dropped_due_to_inference_backlog；已经开始的推理不取消。

- 只有 source_sequence 大于最后完成序列的结果才进入后处理；超时或重连后的旧结果被丢弃，保证状态机单调。

- 当 W 不足时降低有效 infer FPS 而不是创建额外模型实例；告警延迟、queue age 和 drop ratio 必须可观测。

## 7.3 硬件定容方法

不以 CPU 核数直接推导模型线程数。先在目标 GPU 上测量单 ModelRunner 的稳定吞吐 F（FPS）和显存 M，再以总需求 D=Σcamera.target_infer_fps、70% 利用上限和显存余量计算建议值：

throughput_workers = ceil(D / (F × 0.70))
memory_limit      = floor((free_vram - reserve_vram) / M)
configured_W      = min(throughput_workers, memory_limit, operator_limit)

若 configured_W 无法覆盖 D，服务在创建/启动任务时返回 429/503 capacity error，或按配置接受任务并明确标记 degraded；第一版建议“拒绝新增”而不是静默超卖。

## 7.4 建议配置项

analysis:
  enabled: true
  inference_workers: 2          # 启动时固定，需重启生效
  per_camera_queue_capacity: 1  # latest-only
  scheduler: camera_affinity
  utilization_limit: 0.70
  max_active_cameras: 8
callbacks:
  dispatcher_threads: 2
  connect_timeout_ms: 1000
  request_timeout_ms: 3000
  max_attempts: 8

关键区分 worker.worker_num 继续固定为 1，表示只有一个 VisionWorkerHost 进程以保证同源单连接；analysis.inference_workers=W 表示同一进程内固定 W 个算法线程/模型实例。

# 8. 算法整合、告警与结果回传

## 8.1 算法链复用

现有 yolo11n-pose.engine 同时输出人物框与 17 个 COCO 关键点，可继续作为共享前端。每个 FrameJob 在所属 lane 内执行一次模型推理，再把结果传给以下可配置组件：

- PersonDetectorAdapter：人物框过滤与关键点适配；

- PersonTracker + TrackAnalyticsEngine：稳定 track_id、速度、轨迹、徘徊；

- LineCrossingCounter：进/出与占用；

- ElectronicFenceEngine：进入、驻留、离开；

- PoseActionEngine：举手、蹲下、跌倒、奔跑等规则；

- TemporalActionEngine：保留 DEMO 标签，不作为生产暴力分类器；

- AlgorithmResultNormalizer：把 CrossingEvent/SecurityEvent 统一为 AlertEvent。

算法参数不直接散落在任务 body，而由 algorithm_profile 引用版本化配置；任务保存 profile 名称与 config_version，Run 保存冻结后的 definition_json，以便复现和审计。

## 8.2 AlertEvent 与 Outbox

| 阶段 | 处理 | 失败策略 |
| --- | --- | --- |
| 产生 | 算法输出事件候选，补齐 task/run/camera/model/config 信息 | 无事件则不写库 |
| 过滤 | 阈值、confirm/release、cooldown、event fingerprint 去重 | 统计 suppressed，不回调 |
| 持久化 | 同一事务插入 alert_events 与 callback_outbox | 事务失败则事件不宣告成功 |
| 投递 | 异步 POST，Idempotency-Key=event_id，HMAC 签名 | 超时/429/5xx 重试 |
| 确认 | 2xx 标记 delivered，保存响应码/耗时/时间 | 4xx 非 408/429 进入 dead-letter |
| 补偿 | 查询、人工 redeliver、死信告警 | 不重新运行算法 |

- 建议重试：1s、2s、4s、8s、16s、30s、60s、120s，加 10% jitter；最大 8 次，具体值可配置。

- 回调 Profile 只引用 allowlist 中的后端端点；实际 URL、HMAC secret、客户端证书来自环境变量/Secret Manager。

- 服务重启后继续扫描 next_attempt_at_ms 到期的 outbox；同一 event_id 只允许一条活动投递记录。

- 回调响应 body 只记录有限长度与哈希，禁止日志泄漏 Token、Cookie 或后端敏感信息。

## 8.3 回调语义

后端返回任意 2xx 即视为接收成功。后端必须按 event_id 幂等；算法服务至少一次投递，不承诺恰好一次。告警回调与状态回调可使用同一 envelope，通过 event_kind 区分。

# 9. 数据、配置、安全与可观测性

## 9.1 数据模型调整

| 对象/表 | 处理 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| camera_tasks（复用） | 增加统一任务配置 | algorithm_profile、target_infer_fps、callback_profile、desired_state |
| camera_task_runs（复用） | 增加算法运行快照与指标 | lane_id、model_version、infer_fps、queue_drops、last_inference_ms |
| camera_frames（复用） | 证据图/抽帧元数据 | frame_id、run_id、sequence、relative_path |
| security_alert_events（新增） | 所有安防/过线告警事实 | event_id、type、severity、confidence、payload_json、fingerprint |
| callback_outbox（新增） | 可靠投递状态 | event_id、profile、status、attempt、next_attempt、last_http_status |
| pf_*（兼容） | 过线历史兼容读取 | 迁移后由 AlertEvent 同步/视图提供 |

Schema 使用幂等 migration；新二进制先兼容旧列，再写新列。告警 payload_json 必须有 schema_version，避免后端升级时无法解析历史数据。

## 9.2 安全基线

- 入站：TLS、Bearer 或 mTLS、请求体 2 MB 上限、字段白名单、速率限制、request_id 和审计日志。

- 出站：HTTPS、域名/IP allowlist、禁止重定向到非 allowlist、DNS 重绑定防护、HMAC-SHA256、时间戳和重放窗口。

- 密钥：RTSP URI、PostgreSQL DSN、Redis 密码、Bearer Token、回调 secret 仅从环境变量/Secret Manager 读取。

- 路径：图片路径由服务端构造并校验 canonical root/reparse point；延续现有 retention 安全策略。

- 错误：对外固定 error_code；内部错误脱敏；日志不打印 Authorization、URI userinfo、DSN 或完整回调 body。

- 算法：Temporal DEMO 在 payload 中保留 demo_classifier=true，禁止被消费方误判为生产模型结论。

## 9.3 关键指标与告警

| 层级 | 指标 |
| --- | --- |
| HTTP | 请求率、p95/p99、4xx/5xx、幂等命中、版本冲突 |
| Hub | active_hubs、open_count、reconnect_count、capture_fps、latest_frame_age_ms、subscribers |
| CameraPipeline | active、sample_fps、last_sequence、skipped、submit_drop、thread_age |
| InferencePool | configured_workers、busy_workers、queue_age、infer_fps、latency、GPU memory/utilization |
| Algorithm | events_by_type、suppressed、confidence、per-camera state size |
| Callback | pending、delivered、retry、dead_letter、attempt、latency、last_success_age |
| Storage | PostgreSQL health、writer depth、archive bytes、free disk、retention deletions |

# 10. 实施计划、投入与交付节奏

以下估算以现有 M11 代码可构建、核心测试继续通过、1 名熟悉 C++/TensorRT 的主开发为基线；真实 RTSP、GPU 和后端回调联调需要并行支持。总投入建议预留 28～34 人日。

| 阶段 | 工作量 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 契约冻结 | 2 人日 | 任务 JSON、状态机、回调 schema、容量与兼容决策 | 接口/范围评审通过 |
| P1 数据与控制面 | 4～5 人日 | Migration、扩展 Camera CRUD、幂等、统一鉴权、告警查询 | Postman CRUD 契约通过 |
| P2 CameraPipeline | 4～5 人日 | 统一生命周期、每摄像头线程、People Flow 兼容适配 | 启停/替换/恢复无双线程 |
| P3 推理工作池 | 7～8 人日 | 固定 ModelRunner 池、亲和调度、有界队列、算法 Session 拆分 | 多摄像头压力与顺序测试通过 |
| P4 告警回传 | 4～5 人日 | AlertEvent、Outbox、HMAC、重试、死信、Mock backend | 断网/5xx 后可恢复投递 |
| P5 集成与可观测 | 3～4 人日 | metrics、ready、运维脚本、Postman collection、文档 | 端到端闭环通过 |
| P6 硬件验收发布 | 4～5 人日 | 真实 RTSP/GPU soak、安全、备份恢复、金丝雀和回滚演练 | DoD 与上线门禁通过 |

## 10.1 建议日历

- 单人主开发：6～8 周；其中 P3 与 P4 是关键路径，硬件联调至少保留 1 周。

- 两人协作：4～5 周；A 负责控制面/数据/回调，B 负责 CameraPipeline/推理池，P0 和 P5/P6 合并。

- 每阶段必须保持现有 CTest、Camera API 契约、Shared Hub 回归与 Qt 契约通过，不允许最后集中补回归。

## 10.2 角色与职责

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目/产品负责人 | 冻结任务语义、告警类型、优先级、验收环境和上线窗口 |
| C++ 服务开发 | HTTP、Repository、Redis、线程生命周期、Outbox、测试 |
| 算法开发 | 模型实例并发安全、AlgorithmSession 拆分、阈值/Profile、精度验证 |
| 后端开发 | 任务下发、event_id 幂等、签名验证、回调 Mock 与业务落库 |
| 测试 | Postman、并发、故障注入、长稳、回归与验收证据 |
| 运维 | Secret、TLS、Redis/PostgreSQL、GPU/RTSP 监控、发布和回滚 |

# 11. 测试策略与验收标准

## 11.1 测试分层

- 单元：状态机、幂等键、ETag、scheduler、camera affinity、sequence 单调、去重/冷却、退避计算和签名。

- 组件：Fake FrameHub + Fake ModelRunner + Fake HTTP server；验证线程、队列、Outbox 与恢复。

- 契约：现有 camera_task_http_contract_test 扩展算法字段与 alerts；Postman collection 在 CI/联调环境执行。

- 集成：PostgreSQL + Redis + 真实或可控 RTSP；多摄像头、多算法、断流、重连、修改、删除。

- 硬件：TensorRT 实例数、显存、吞吐、GPU 利用、推理延迟和 8～24 小时 soak。

- 安全：鉴权、请求限流、字段注入、SSRF、路径穿越、签名重放、日志/响应敏感信息扫描。

## 11.2 验收标准

| ID | 验收条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Postman 完成 CRUD、启停、状态、Run、最新帧和告警查询 | 集合运行报告 |
| AC-02 | 创建 enabled 任务返回 202；最终状态进入 running | API + 状态轮询 |
| AC-03 | 同一 camera_id 重复 START 返回同一 run_id | 契约/并发测试 |
| AC-04 | N 个活动 camera_id 恰有 N 个 CameraPipeline 线程 | 线程注册表/metrics |
| AC-05 | 同一 Profile 多消费者仍只有一个 RTSP reader/open_count=1 | Hub + RTSP 端连接数 |
| AC-06 | 推理 ModelRunner 实例始终等于 configured_W | 构造计数/GPU 指标 |
| AC-07 | 同摄像头算法按 source_sequence 单调执行 | 顺序故障测试 |
| AC-08 | 队列满时只覆盖旧待处理帧，无无界内存增长 | 压力/长稳 |
| AC-09 | 跟踪、过线、围栏、Pose 回归与现有测试结果一致 | 固定输入回归 |
| AC-10 | 告警先入库，再进入 pending/delivered/dead_letter | 事务与状态审计 |
| AC-11 | 回调 500/超时后重试；恢复 2xx 后自动 delivered | Mock 故障注入 |
| AC-12 | 重复回调 event_id 不导致后端重复业务记录 | 后端幂等测试 |
| AC-13 | 回调阻塞不降低 capture/infer FPS 到门限以下 | 隔离压力测试 |
| AC-14 | PATCH 停止并 join 旧线程后才启动新 generation | 线程与 Run 时间线 |
| AC-15 | DELETE 后任务软删除，活动线程/订阅被回收，历史可审计 | API + 资源快照 |
| AC-16 | worker crash 后 stale Run 标记失败，outbox 继续投递 | 重启恢复 |
| AC-17 | URI、DSN、Token、callback secret 不出现在 HTTP/Redis/DB/日志 | 静态与运行扫描 |
| AC-18 | 真实 GPU/RTSP 8 小时无死锁、无持续内存/显存增长 | 长稳报告 |

上线门禁 CPU-only 确定性测试通过不能替代真实 GPU、RTSP 服务端连接数和后端回调验收。AC-05、AC-06、AC-13、AC-18 必须在目标部署环境形成可审计报告。

# 12. 风险、发布与回滚

## 12.1 主要风险与控制

| 风险 | 影响 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 多模型实例显存不足 | 启动失败/OOM | 启动前定容；固定 W；readiness fail closed；禁止动态扩容 |
| 同摄像头结果乱序 | 跟踪/时序状态错误 | camera affinity、序列门禁、每相机 queue=1 |
| 慢摄像头拖累共享 lane | 其他相机告警延迟 | 最小负载绑定、lane 指标、容量拒绝、必要时增加 W |
| 回调端长期故障 | Outbox 积压 | 有界扫描、退避、dead-letter、积压告警与人工重放 |
| 任意回调 URL 引发 SSRF | 内网访问/数据泄漏 | callback_profile allowlist；禁止 body 提交 URL；禁跨域重定向 |
| People Flow 拆分回归 | 计数/告警变化 | 固定视频等价测试；兼容接口；金丝雀 |
| 任务 PATCH 双线程 | 重复推理/告警 | 单命令消费者；stop/join/reap 后启动 replacement |
| Redis/PostgreSQL 不可用 | 控制或热状态失败 | 持久化失败则拒绝变更；Redis 失败返回 503；恢复对账 |
| Temporal DEMO 被误用 | 错误业务决策 | payload 标注 demo；生产回调默认禁用；独立模型验收 |
| worker_num>1 破坏单连接 | 重复 RTSP 解码 | 保留配置硬门禁；readiness 明确失败 |

## 12.2 发布步骤

- 备份 PostgreSQL 与配置；验证现有 M11 回滚包和恢复脚本。

- 先部署兼容读取新 schema 的 server/worker，analysis.enabled=false，运行现有全量测试。

- 启用固定 W=1 的统一 Pipeline，仅接入一台测试摄像头；比较原 People Flow 输出与新链路。

- 启用 AlertEvent 落库但 callback.shadow=true，只记录将发送内容，不实际调用后端。

- 开放测试后端回调，验证签名、幂等、重试、dead-letter；再逐步增加摄像头与 W。

- 记录 CPU、内存、GPU、capture/infer FPS、queue age、callback backlog、磁盘与数据库指标，达到门限后正式切换。

## 12.3 回滚策略

- 一级：callbacks.enabled=false，停止外发但继续保留告警和推理；不删除 outbox。

- 二级：analysis.enabled=false，统一任务仅保留现有抽帧；兼容 People Flow 接口恢复主链路。

- 三级：回退 server/worker 二进制与配置；新表和新列保留，只读不写，不做破坏性 downgrade。

- 回滚前停止接收新任务；已运行管线优雅 stop/join；保存 dead-letter、Run 和指标快照。

# 13. 交付物与 Definition of Done

## 13.1 代码与配置交付物

- 统一任务字段、API handler、Repository migration、Redis 命令版本与兼容适配。

- CameraPipeline、InferenceScheduler、InferenceWorkerPool、AlgorithmSession/Registry。

- AlertEvent、AlertRepository、CallbackOutbox、CallbackDispatcher、HMAC signer。

- config/server.yaml 与 config/worker.yaml 新配置、环境变量清单、health/ready/metrics。

- 单元、组件、契约、集成、故障注入和硬件 smoke/soak 测试。

- Postman collection/environment、Mock callback server、部署/监控/故障/回滚说明。

## 13.2 Definition of Done

- 范围、JSON schema、状态机、错误码、回调签名和容量策略已评审并版本化。

- 外部后端只使用 HTTP 即可完成任务全生命周期并获得告警结果。

- 每摄像头线程、单 Profile 单 reader、固定 W 推理池三个并发不变量有自动化证据。

- 告警持久化、至少一次回调、幂等、重试、死信和人工重放全部可验证。

- 现有 People Flow、Camera FrameHub、PostgreSQL、Qt/API 契约和安全测试无回归。

- 真实 GPU/RTSP/后端环境的吞吐、资源、长稳和故障报告完成。

- 上线、监控、备份、恢复和回滚演练完成；无开放 P0/P1 缺陷。

- 文档与实际代码、配置、接口、schema、线程模型保持一致。

# 附录 A：JSON 示例

## A.1 创建统一算法任务

{
  "camera_id": "entrance_01",
  "name": "Main entrance security",
  "camera_profile": "entry_camera_01",
  "enabled": false,
  "frame_interval_ms": 200,
  "output_mode": "latest",
  "jpeg_quality": 90,
  "max_width": 1280,
  "max_height": 720,
  "analysis": {
    "enabled": true,
    "target_infer_fps": 5,
    "algorithm_profile": "entrance_security_v1",
    "algorithms": [
      "people_flow",
      "line_crossing",
      "electronic_fence",
      "pose_action"
    ]
  },
  "callback_profile": "backend_default"
}

说明：第一版 camera_id 即后端任务主键；camera_profile、algorithm_profile、callback_profile 都是服务端已配置标识，不接受原始 URL 或 secret。

## A.2 202 受理响应

{
  "success": true,
  "camera_id": "entrance_01",
  "run_id": "cr_01J8EXAMPLE",
  "status": "queued",
  "version": 3,
  "status_url": "/api/v1/cameras/entrance_01/status",
  "alerts_url": "/api/v1/cameras/entrance_01/alerts"
}

## A.3 告警 HTTP 回调

{
  "schema_version": "1.0",
  "event_id": "alert_01J8EXAMPLE",
  "event_kind": "algorithm_alert",
  "task_id": "entrance_01",
  "camera_id": "entrance_01",
  "run_id": "cr_01J8EXAMPLE",
  "camera_profile": "entry_camera_01",
  "event_type": "FALL_START",
  "category": "pose_action",
  "severity": 3,
  "confidence": 0.91,
  "track_id": 42,
  "occurred_at_ms": 1784707200123,
  "algorithm": {
    "profile": "entrance_security_v1",
    "model": "yolo11-pose-tensorrt",
    "config_version": "entrance-line-v3-security"
  },
  "evidence": {
    "snapshot_url": "/api/v1/alerts/alert_01J8EXAMPLE/snapshot"
  }
}

建议请求头：Idempotency-Key、X-Event-Id、X-Timestamp、X-Signature-Version、X-Signature。签名覆盖：timestamp + LF + 原始 body bytes。

## A.4 状态响应的最小观测字段

{
  "camera_id": "entrance_01",
  "desired_state": "running",
  "observed_state": "running",
  "run_id": "cr_01J8EXAMPLE",
  "capture": {
    "hub_instance_id": "hub_entry_01",
    "capture_fps": 25.0,
    "latest_frame_age_ms": 35
  },
  "pipeline": {
    "thread_running": true,
    "sample_fps": 5.0,
    "last_source_sequence": 53291
  },
  "inference": {
    "lane_id": 1,
    "infer_fps": 4.9,
    "queue_age_ms": 12,
    "dropped_backlog": 3
  },
  "alerts": {
    "generated": 12,
    "pending_delivery": 0,
    "dead_letter": 0
  }
}

# 附录 B：现有文件映射与依据

| 主题 | 现有文件 |
| --- | --- |
| 总体链路与边界 | README.md；docs/ARCHITECTURE.md |
| Camera CRUD/启停/ETag | docs/CAMERA_FRAME_TASK_API.md；src/server/camera_task_http_controller.cpp |
| 运行与故障 | docs/CAMERA_FRAME_TASK_OPERATIONS.md；docs/CAMERA_FRAME_TASK_ACCEPTANCE.md |
| 历史方案与线程设计 | docs/CAMERA_FFMPEG_FRAME_TASK_PROJECT_PLAN.md；docs/CAMERA_FFMPEG_FRAME_TASK_DESIGN.md |
| M11 生命周期与 PostgreSQL | docs/CAMERA_INSTANCE_POSTGRESQL_DESIGN.md；db/postgresql/001_initial_schema.sql |
| Worker 组合根 | include/server/vision_worker_host.h；src/server/vision_worker_host.cpp |
| 共享 RTSP/解码 | include/server/shared_camera_frame_hub.h；src/server/shared_camera_frame_hub.cpp |
| 摄像头线程 | include/server/camera_task_manager.h；src/server/camera_task_manager.cpp |
| 抽帧与写盘 | include/business/camera_frame_extraction_session.h；src/business/camera_frame_extraction_session.cpp |
| 单实例推理现状 | include/server/people_flow_inference_worker.h；src/server/people_flow_inference_worker.cpp |
| 算法与事件类型 | include/business/security_analytics_types.h；src/business/security_live_pipeline.cpp |
| 配置与容量 | config/server.yaml；config/worker.yaml；include/server/app_config.h |
| 构建与测试 | CMakeLists.txt；tests/；scripts/verify_camera_frame_feature.ps1 |

文档维护规则 本计划是 M11 之后的目标方案。实施过程中，每个阶段结束都应同步更新 API、schema、线程模型、配置、测试证据和运维文档；若代码与本文冲突，以评审通过的最新 ADR/接口版本为准，并回写本文。